## Hoja2
Esta columna contiene paso a paso las acciones a realizar para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y busca que en la casillas siguientes se adjudique un rol a cada cargo / área que aparece a la derecha. Los roles son los siguientes con sus correspondientes abreviaciones.
E - ENCARGADO Quien efectivamente realiza la tarea debe haber un solo encargado por tarea R - RESPONSABLE Se reponsabiliza de que la tarea se lleve a cabo y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución A - APROBADOR Aprueba el resultado y autoriza la salida del producto o finalización de la tarea S - SOPORTE Recursos asignados al encargado para que lo apoye en la consecución de la tarea C - CONSULTADO Persona encargada de proporcionar los datos información necesaria para llevar a cabo la tarea I - INFORMADO Persona que debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. La comunicación es unidireccional V - VERIFICADOR Se encarga de comprobar si el resultado de la tarea cumple con los criterios reglamentarios (legar, normativa interna etc)
GUÍA DE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTASDEPARTAMENTAL Y SUBREGIONAL | Gobernador | Secretaría de Planeación |  | Secretaría General o Adminisrativa | Secretaría de Gobierno o Interior | Secretaría de Hacienda | Todas las Secretarías |  | Líder de cada compomente del PAAC | Oficina de Control Interno de gestión | Oficina de TICs | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Control Interno Disciplinario | Dirección o área de Talento Humano
|  | Secretario | Dirección de Planeación |  |  |  | Secretario | Líder de Proceso
Diagnóstico de RdC en la entidad
Balance FODA del proceso de Rendición de Cuentan anterior (de la información, el diálogo y los incentivos como mecanismos utilizados).
Mapear y definir los municipios o subregiones que serán sede de la Rendición de Cuentas
Evaluación del FURAG para definición de indicadores y subindicadores. "El indicador de avance en el proceso de rendición de cuentas de una entidad está dado por el cumplimiento de requisitos e los siguientes aspectos: Requerimientos transversales, información, diálogo, incentivos y evaluación) Manual Único de Rendición de Cuentas, MURC 2014. Ver en anexo 1 del documento que referencia a las preguntas del FURAG respecto a la política de rendición de cuentas.
Definición de indicadores y subindicadores (requerimientos transversales, información, diálogo, incentivos y evaluación)
Diseñar un mecanismo de seguimiento que permitan verificar los avances y el cumplimiento de compromisos para el espacio municipal o subregional Tablero de control sugerido
Mapear los ejercicios y espacios alternativos que tiene la entidad a lo largo de la vigencia donde existe diálogo bidireccional con la ciudadanía
Diseñar un mecanismo de seguimiento que permitan verificar los avances y el cumplimiento de compromisos para los espacios alternativos Tablero de control sugerido
Cronograma de la RdC
Socialización cronograma de RdC con cliente interno
Caracterización de los ciudadanos grupos de interés
Revisar resultados e informe de contraloría general sobre las encuestas de la RdC anterior
Realizar un diagnóstico del perfil de nuestros seguidores en redes
Realizar el consolidado entre las diferentes secretarías que tienen caracterización de la población
Estandarizar el formato de caracterización de población, Hacer un formato propio. Ver: La Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, ususarios o grupos de interés. Del Departamento Nacional de Planeación, Programa de Servicio al Ciudadano, 2014 o la Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, noviembre de 2011. http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/Estudio%20de%20Usuarios/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf
Recolección de las preguntas para rendición de cuentas en la página web
Inscripción de las personas que desean intervenir y asistir
Definir los mecanismos para realización de preguntas por parte de la ciudadanía
Definir los mecanísmos para inscripción previa de ciudadanos para la asistencia a la rendición de cuentas
Establecer las características del enfoque diferencial o del enfoque étnico diferencial
Necesidades de información de los actores
Realizar un inventario del tipo de informacion producida por la entidad, aplicando los principios de la estrategia de Gobierno en Línea, el proceso de gestión documental y el modelo de datos abiertos Ver: Guía para la apertura de datos en Colombia
Realizar una valoración de la calidad de información a partir de factores: Pertinencia Funcionalidad Disponibilidad Confiabilidad Utilidad Relevancia Credibilidad Accesibilidad Oportunidad Coherencia Aplicabilidad No redundancia Interoperabilidad Comparabilidad Ver: DANE, 2009 Manual Estratgia de Gobierno en Línea GEL http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7941_manualGEL.pdf
Identificar la información faltante que permita cumplir con las expectativas de los grupos de interés o los actores identificados en la caracterización y definir las causas que general el faltante de la información
Consultar a los actores identificados en la caracterización sobre la información que quieren conocer y sobre aquella que quieren dialogar en los diferentes espacios de Rendición de Cuentas de la vigencia (Departamental, municipales o subregionales y ejercicios adicionales durante el año)
Establecer un mecanismo para la recolección de información que pueda retroalimentar el ejercicio final de rendición de cuentas
Definir estrategia de seguimiento de la recoleeción de información
Implementar sistema de incentivos descritos en el PAAC de la entidad para promover la entrega oportuna y calidad de la información de las secretarías.
Capacidad operativa y disponibilidad de recursos
Hacer inventario de recursos físicos
Hacer inventario de recursos humanos
Hacer inventario de recursos fínancieros
Identificar los recursos faltantes
Identificar acciones de otras políticas que puedan ser apoyo o pueden ser usadas como instrumentos asociados el proceso de rendición de cuentas
Identificación de nuevas acciones a ejecutar y consolidar el presupuesto y recursos a gestionar
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RdC
Selección de acciones para la divulgación de información documental, para mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos para los cual la información suminostrada debe ser: Comprensible Actualizada Oportuna Disponible Completa Vinculación con los medios, canales, instrumentos o herramientas, masivos o locales con el uso de TIC Debe garantizar la entrega oportuna de información en plazos que den valor a la vigencia de dicha información de acuerdo a la Ley 1712de 2014 Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública. Ver: Conpes 3654 de 2010 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
Definir la estrategia de convocatoria, los medios, canales y mensajes
Diseño de las piezas gráficas para la divulgación de la información
Selección de acciones para promover /fomentar el diálogo Son acciones posteriores a la entrega de información para ampliar las explicaciones y justificaciones o reponder las inquietudes de los ciudadanos Pueden ser presenciales: generales, esgmentados o focalizados; y virtuales: TIC Promover la participación de organizaciones y actores representativos y organismos de control social Convocatoria mínima con 15 días de anticipación
Definir los espacios para la Rendición de Cuentas municipales o subregionales. Pueden establecerse los siguientes espacios: -Foros -Ferias de gestión, Transparencia o ExpoGestión -Audiencia pública participativa -Grupo focal -Reunión zonal -Mesa de trabajo temática -Encuentros regionales -Asambleas comunitarias -Observatorios ciudadanos -Consejos o espacios formales de participación ciudadana -Entrevistas con actores -Defensor del ciudadano -Espacio de diálogo a través de nuevas tecnologías de la información
Rendición de Cuentas Departamental
Diseñar la metodología a aplicar
Fijar fechas de socialización previa y definir el o los grupos de interés para dicha socialización previa (se debe realizar por lo menos 15 días antes de la audiencia)
Definir el material de apoyo a usar para comunicar la información (presentación, videos, testimonios, entrevistas)
Diseñar el minuto a minuto del día de la rendición de cuentas
Definir la estrategia de apoyo de TIC para complementar la participación, visibilizar y aumentar el alcance del evento
Definir los mecanismos de evaluación del evento (encuentas a ciudadanía)
Diseñar el minuto a minuto del día de la rendición de cuentas
Rendición de Cuentas subregionales
Diseñar la metodología a aplicar
Fijar fechas de socialización previa y definir el o los grupos de interés para dicha socialización previa (se debe realizar por lo menos 15 días antes de la audiencia)
Definir el material de apoyo a usar para comunicar la información (presentación, videos, testimonios, entrevistas)
Diseñar el minuto a minuto del día de la rendición de cuentas
Definir la estrategia de apoyo de TIC para complementar la participación, visibilizar y aumentar el alcance del evento
Definir los mecanismos de evaluación del evento (encuentas a ciudadanía)
Diseñar el minuto a minuto del día de la rendición de cuentas
Selección de acciones de incentivos (interiorización de la cultura de rendición de cuentas en servidores públicos y ciudadanos)
Establecer los recursos disponibles de la entidad para poner en marcha un plan de incentivos interno de la entidad y las políticas de desarrollo administrativo (gestión de talento humano y política de eficiencia administrativa)
Poner el marcha el plan de incentivos
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Realizar evaluación formal de los aspectos generales de la rendición de cuentas desde el enfoque de INFORMACIÓN, DIÁLOGOS e INCENTIVOS, teniendo en cuenta: -Evaluación de cada acción -Evaluación de la estrategia en su conjunto -Informe general de rendición de cuentas -Evaluaciones externas Evaluar también aspectos como: -Temporalidad y periodicidad de las acciones -Calidad de la información -Contenidos de la información de las acciones -Nivel de participación ciudadana -Calidad del diálogo -Retroalimentación de la gestión
Procesar la información de la encuesta para enviar al informe
Redactar informe de evaluación de la Información, el diálogo y los incentivos como análisis de la estrategia de rendición de cuentas (debe tener en cuenta cada una de las acciones relavantes, sus logros y dificultades
Definir un plan de mejoramiento institucional
Publicar y socializar el plan de mejoramiento institucional. así se cierrre el ciclo tomando ls evaluaciones realizadas en las diferentes instancias (en especial la de la ciudadanía) como un insumo para lretroalimentar la gestión y mejorarla
RETOMAR PASO 1 - ANÁLISIS DEL ESTADO DE RdC
Retmar los resultados del informe para iniciar las acciones de diagnóstico y diseño de la estrategia para la siguiente vigencia