## POA_EJEMPLO
| CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA Proyecto de la Unión Europea “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”. DCI-ALA/2013/330-003 |  |  | ENTIDAD: Nombre de la entidad RESPONSABLE: Nombre de la persona responsable DEPARTAMENTO: Departamento al que pertenece FECHA DE APROBACIÓN: DD-MM-AAAA
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN TRANSPARENCIA Y DAIP 2017-2021 |  |  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO GENERAL: | “Conseguir un cambio cultural estructural, poniendo en valor la utilidad de la transparencia y el DAIP, para favorecer su percepción como elementos indispensables y útiles para la mejora de la calidad de la democracia, el incremento del bienestar y la realización de derechos, mediante la mejora del conocimiento y la puesta en práctica de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública por parte de todos los sujetos obligados y la ciudadanía de Colombia". | AÑO |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | PRIORIDAD | TIEMPO/PERSONA | RECURSOS ECONÓMICOS
|  | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | Descripción | Nombre | Día/mes | ALTA/MEDIA/BAJA | DIAS/ACTIVIDAD (ESTIMADO) | TIEMPO/PERSONA + OTROS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Conseguir un cambio cultural en relación a la transparencia y el DAIP entre los sujetos obligados y la ciudadanía, dando a conocer y facilitando la aplicación de lo establecido en la Ley 1712. | LE 1.1.: Fortalecer la agenda de transparencia y DAIP, su programación e implementación por parte del Ministerio Público y la Secretaría de Transparencia, como principales líderes del diseño, promoción e implementación de la política pública
1.1.1. Reforzar el liderazgo de las entidades al frente de la estrategia, desarrollando los roles descritos (ver punto 3 del documento y acción 3.1.1.)
1.1.2. Revisar los espacios actuales de capacitación y acompañamiento que desarrollan las dos entidades, y establecer las mejoras necesarias para asegurar que la transparencia y el DAIP se incluyen de forma pertinente y articulada con las demás entidades líderes (ver LE 1.2.), en lo general y lo específico de las competencias de cada entidad
1.1.3. Articularse con las entidades líderes y los aliados estratégicos para construir la agenda estratégica común de capacitaciones
1.1.4. Extender en lo posible la responsabilidad de la implementación de la política de transparencia dentro de las entidades a más departamentos, programas, políticas, etc., que las entidades estén desarrollando tanto en central como en territorio, e integrar sus recursos y planificaciones en la lógica de la estrategia de capacitación.
1.1.5. Mejorar la capacitación, coordinación y seguimiento de los recursos disponibles
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2.: Fortalecer la agenda de transparencia y DAIP, su programación e implementación por parte de las entidades que completan la responsabilidad en el diseño, promoción e implementación de la política pública
1.2.1. Incorporar al grupo interinstitucional y a la estrategia de capacitación a las entidades que todavía no están integradas, a pesar de estar designadas por la Ley 1712: las Personerías y el Ministerio de Educación
1.2.2. Extender en lo posible la responsabilidad de la implementación de la política de transparencia dentro de las entidades a más departamentos, programas, políticas, etc., que las entidades estén desarrollando tanto en central como en territorio, e integrar sus recursos y planificaciones en la lógica de la estrategia de capacitación.
1.2.3. Revisar los espacios actuales de capacitación y acompañamiento que desarrollan las entidades, y establecer las mejoras necesarias para asegurar que la transparencia y el DAIP se incluyen de forma pertinente, suficiente y articulada, en lo general y lo específico de las competencias de cada entidad:
1.2.4. Mejorar la capacitación, coordinación y seguimiento de los recursos disponibles
1.2.5. Revisar la pertinencia de la actual ubicación del liderazgo asumido dentro de cada entidad, y en caso necesario reforzarlo y/o modificarlo
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3.: Desarrollar alianzas estratégicas con otras entidades y organizaciones, para incorporar la transparencia y el DAIP en sus agendas y programas de capacitación de forma transversal y/o específica dentro de las políticas de sus competencias, para conseguir mayor y mejor alcance.
1.3.1. Apoyar a los niveles políticos y directivos en la realización de acciones de “venta externa” para establecer alianzas y posicionar la transparencia y el DAIP en las agendas de otras entidades clave, con un fin de incidencia (LE 3.1.)
1.3.2. Construir el marco general y aspectos principales de las acciones para desarrollar alianzas estratégicas
1.3.3. Identificar organizaciones, entidades e instancias de participación cuya misión específica sea el trabajo con ciudadanía, la vigilancia y la incidencia, para establecer con ellos alianzas estratégicas para que incorporen la transparencia y el DAIP en sus agendas y programas de forma transversal y/o específica
1.3.4. Desarrollar un sistema para realizar seguimiento a las alianzas que se establezcan
1.3.5. Articular el grupo de coordinación con alguna mesa de trabajo permanente que funcione en la actualidad en la que se reúnan una parte importante de las entidades con las que se establezcan alianzas, para poder asegurar que se reserva un espacio para la transparencia
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4. Desarrollar alianzas estratégicas para construir una agenda específica de trabajo orientada a empoderar a la ciudadanía en el ejercicio del DAIP, el conocimiento de los principios y reglas básicas de la transparencia y el uso de sus mecanismos, y de la Ley 1712 y la función del Ministerio Público y los Tribunales como supervisores y garantes del derecho
1.4.1. Articular el grupo de coordinación con alguna mesa de trabajo permanente que funcione en la actualidad en la que se reúnan organizaciones, entidades e instancias de participación ciudadana, para abordar de forma conjunta los retos de la implementación de la Ley y la capacitación de la ciudadanía sobre transparencia y DAIP
1.4.2. Construir el marco general y aspectos principales del enfoque que deben tener las actividades de sensibilización, difusión y capacitación con ciudadanía
1.4.3. Identificar organizaciones, entidades e instancias de participación cuya misión específica sea el trabajo con ciudadanía, la vigilancia y la incidencia, para establecer con ellos alianzas estratégicas para que incorporen la transparencia y el DAIP en sus agendas y programas de forma transversal y/o específica
1.4.4. Revisar los espacios actuales de capacitación y acompañamiento dirigidos a ciudadanía que desarrollan las entidades líderes, y establecer las mejoras necesarias para asegurar que la transparencia y el DAIP se incluyen de forma pertinente, suficiente y articulada, en lo general y lo específico de las competencias y posibilidades de cada entidad
1.4.5. Desarrollar convocatorias de financiación de proyectos de sensibilización, difusión, capacitación y acompañamiento a la ciudadanía, dirigidos principalmente a entidades y organizaciones cuya misión específica sea el trabajo con ciudadanía, la vigilancia y la incidencia en temas de transparencia y DAIP
1.4.6. Desarrollar un sistema para realizar seguimiento a las alianzas que se establezcan
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.5. Desarrollar alianzas estratégicas con entidades, organizaciones e instituciones cuya misión principal sea la capacitación, para incorporar la transparencia y el DAIP en sus agendas y programas.
1.5.1. Desarrollar alianzas con un número amplio y representativo de entidades, organizaciones e instituciones de todos los órdenes territoriales y sectoriales, dedicadas a la formación y capacitación de funcionarios y profesionales de todos los tipos de sujetos obligados y/o a la ciudadanía
1.5.2. Desarrollar un sistema para realizar seguimiento a las alianzas que se establezcan
1.5.3. Desarrollar un sistema para realizar seguimiento y reforzar la relación con las entidades con las que no se logre establecer alianzas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.6. Generar y difundir materiales que funcionen de forma autónoma: facilitar el conocimiento y la capacitación auto-gestionada
1.6.1. Ubicar estratégicamente una oferta de materiales de difusión, sensibilización, formación, y formación de formadores, , amplia, adaptada, disponible y accesible
1.6.2. Desarrollar piezas de comunicación y difusión; hacer difusión entre potenciales aliados estratégicos (difusores y multiplicadores) y los distintos públicos objetivo
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Involucrar y motivar a los actores, y superar las limitaciones creando y facilitando espacios de innovación | LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Hacer evolucionar el grupo de coordinación institucional hacia un equipo de innovación, e introducir la cultura de innovación en el centro de la estrategia.
2.1.1. Repensar y redefinir el grupo de coordinación como un equipo de innovación abierto y flexible y que trabaje como un equipo articulado
2.1.2. Definir un marco teórico básico de innovación (7-8 principios básicos de la innovación), y usarlo como referencia para desarrollar los documentos estratégicos y para guiar el funcionamiento del grupo en la práctica
2.1.3. Reforzar la participación en espacios de innovación y participación nacionales e internacionales en temáticas de interés para el grupo y las entidades derivadas del mandato de la Ley de transparencia y el DAIP, y de las iniciativas de las entidades, ponerlas en valor e incorporar sus resultados y aprendizajes al Equipo de innovación y la aportación de valor al grupo de espacios
2.1.4. Articular en lo posible y deseable este Equipo de innovación con otros grupos y equipos que se generen
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Facilitar y apoyar la creación de espacios de innovación con agendas propias e independientes del grupo de coordinación
2.2.1. Desarrollar un documento orientativo básico con orientaciones sobre constituir grupos de trabajo sobre transparencia
2.2.2. Elaborar mensajes y comunicaciones para fomentar y motivar la generación de grupos de trabajo y la relación entre ellos y con el “Equipo de innovación”
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecer las capacidades y el liderazgo estratégico y operativo de las entidades | LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Reforzar el liderazgo estratégico de las entidades desde los niveles más altos, políticos y de dirección, escalar la responsabilidad de la implementación de la política de transparencia y de la estrategia de capacitación, y aumentar los recursos económicos.
3.1.1. Realizar un trabajo de “venta interna” para involucrar a los niveles políticos y directivos de todas las entidades, en especial de la Secretaría de Transparencia y el Ministerio Público dados sus roles frente a la política y la estrategia
3.1.2. Como parte de la estrategia de “venta interna”, conseguir incluir en los presupuestos de las entidades una aportación de recursos económicos y de profesionales suficiente para la implementación de la estrategia de capacitación
3.1.3. Apoyar a los niveles políticos y directivos en la realización de acciones de “venta externa” para establecer alianzas y posicionar la transparencia y el DAIP en las agendas de otras entidades clave (LE 1.3.)
3.1.4. Facilitar espacios comunes de encuentro entre los líderes políticos y directivos de las entidades, que permitan desarrollar el liderazgo compartido, y reconocerse como parte de una misma estrategia y política pública estratégica para el momento actual que vive Colombia
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Reforzar el liderazgo operativo de las entidades para la implementación de la estrategia de capacitación y la política de transparencia
3.2.1. Fortalecer el liderazgo operativo de las entidades que forman el equipo de coordinación interinstitucional, como responsables de la implementación, gestión y seguimiento de la estrategia de capacitación
3.2.2. Operativizar lo definido en la estrategia de capacitación
3.2.3. Desarrollar y en su caso fortalecer las herramientas necesarias para la articulación y gestión de la estrategia de capacitación: información interna y externa para la toma de decisiones, planificación operativa, presupuesto y recursos, seguimiento y evaluación, etc.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. Desarrollar acciones de difusión y comunicación que dinamicen la estrategia de capacitación, faciliten la apropiación y la consecución de cambios estructurales en la cultura de transparencia
3.3.1. Identificar en el interior de las entidades capacidades concretas para desarrollar acciones y aportar recursos al grupo de coordinación para la planificación estratégica y operativa de la comunicación.
3.3.2. Identificar recursos de comunicación institucional interna
3.3.3. Desarrollar un plan anual de difusión y comunicación